## Sheet1
主模块 | 功能模块 | 截止日期 | 开发人 | 是否完成 | 备注 | 延误 | 原因
驿站内部管理
工作人员管理 |  | 6.04 | 王宇驰 | 完成
固定资产管理 | 基础信息维护 | 6.04 | 秦金燕 | 完成90% |  | 延误0.5天 | 个人原因
| 使用情况登记 | 6.05 |  | 完成90%
| 维修及报废登记 | 6.05 |  | 完成90%
经费使用登记管理 |  | 6.06 | 秦金燕 | 完成90%
排班管理 | 基础信息维护 | 6.07 | 秦金燕 | 完成10% |  | 延误1天 | 个人原因
| 人员分组管理 | 6.11
会议活动室管理 | 基础信息维护 | 6.04上午 | 王永杰 | 完成
| 会议/活动室申请登记 | 6.05 |  | 完成80% |  | 延误0.5天 | 个人原因
活动培训管理 |  | 6.06 | 王永杰 | 完成80% |  | 延误0.5天 | 个人原因
活动培训管理（驿站） |  | 6.08 | 王永杰
驿站接待服务
生活服务 | 服务机构管理 | 6.11上午 | 王永杰
活动、服务评价 |  | 6.22 | 王永杰
驿站专项服务
重点对象服务 | 老人信息管理-基础信息维护 | 6.05 | 王宇驰 | 完成
| 老人信息管理-服务登记 | 6.06 |  | 完成
| 残疾人信息管理-基础信息维护 | 6.07 | 王宇驰 | 完成
| 残疾人信息管理-服务登记 | 6.08 |  | 完成
| 优抚对象信息管理-基础信息维护 | 6.11 | 王宇驰 | 完成
| 优抚对象信息管理-服务登记 | 6.11 |  | 完成
| 就业困难人员管理-基础信息维护 | 6.12 | 王宇驰
| 就业困难人员管理-服务登记 | 6.13
| 其他重点人员对象管理-基础信息维护 | 6.14 | 王宇驰
| 其他重点人员对象管理-服务登记 | 6.15
| 统计分析-老人统计分析 | 6.14 | 刘城
| 统计分析-残疾人统计分析 | 6.15 | 刘城
| 统计分析-优抚对象统计分析 | 6.19 | 刘城
| 统计分析-就业困难统计分析 | 6.2 | 刘城
| 统计分析-其他重点人员统计分析 | 6.21 | 刘城
资源管理服务系统 | 场所资源信息管理 | 6.19 | 王宇驰
| 组织资源信息管理 | 6.2 | 王宇驰
| 人力资源信息管理 | 6.21上午 | 王宇驰
| 问卷调查管理-题库管理 | 6.13 | 王永杰
| 问卷调查管理-问卷管理 | 6.14 | 王永杰
| 微公益管理 | 6.19上午 | 王永杰
| 社会组织管理 | 6.2 | 王永杰
小区物业管理系统 | 小区概况 | 6.04 | 刘城 | 完成
| 楼栋信息管理 | 6.06 | 刘城 | 完成90% | 房屋居住人员对接
| 物业公司信息管理-基础信息维护 | 6.07 | 刘城 | 完成
| 物业公司信息管理-服务列表 | 6.07 | 刘城 | 完成
| 业委会信息管理-基础信息维护 | 6.08 | 刘城 | 完成
| 业委会信息管理-业委会成员 | 6.08 | 刘城 | 完成
| 物业报修管理-基础信息维护 | 6.11 | 刘城 | 完成
| 物业报修管理-处理结果登记 | 6.11 | 刘城 | 完成
| 小区车位管理 | 6.05 | 刘城 | 完成
| 小区项目管理-基础信息维护 | 6.12 | 刘城
| 小区项目管理-项目跟踪情况 | 6.12 | 刘城
| 小区突发事件管理 | 6.13 | 刘城
公共收益管理 |  | 6.12号上午 | 秦金燕
统计分析
辖区统计分析 |  | 6.14 | 秦金燕
经费使用统计 |  | 6.19上午 | 秦金燕
服务接待统计 |  | 6.2 | 秦金燕
项目整体进度